## Sheet1
【众神道】测试用例
编写人员 | 陈裕杰 | 编写时间 | 2014-07-28 | BUG级别 | 数量
|  |  |  | A Pass Rate | 1
|  |  |  | B Pass Rate | 1
|  |  |  | C Pass Rate | 1
|  |  |  | D Pass Rate | 1
用例编号 | 功能模块 | 功能点 | 前置条件/测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 备注
更新：陈裕杰，日期8月08日
ZSD-Bag-001 | 背包功能 | 入口测试 | 主界面点击“背包”按钮 | 正确打开背包界面 | pass
ZSD-Bag-002 |  | 背包功能界面测试 | 进入背包界面查看是否正确 | 1.背包是否有“神宠”、“神器”、“技能”、“其它”4个分栏 2.各个分栏显示物品是否对应 3.背包现有个数/容量显示是否正确 | pass
ZSD-Bag-003 | 关联模块 | 抽奖、神训练、 神比武、神攻擂、 神远征、商城 | 分别进入抽奖、神训练、神比武、神攻擂、 神远征、商城 | 获得的物品都能在背包中显示，消耗物品后背包中将不存在 | pass
ZSD-Bag-004 | 网络 | 断网后是否可以正常消耗物品 | 断开网络后，消耗背包中的物品 | 可以正常消耗 | pass
ZSD-Bag-005 | 存储 | 获得、使用物品 | 分别进入抽奖、神训练、神比武、神攻擂、 神远征、商城 | 1.获得物品是否会放入背包中，放置的位置是否正确 2.消耗背包中的物品后是否会消失
ZSD-Bag-007 | 安全 | 背包数据保存 | 退出游戏后重进游戏 | 背包中的物品与退出前一致 | pass
ZSD-Mall-001 | 背包功能 | 入口测试 | 主界面点击“商城”按钮 | 正确打开商城界面 | pass
ZSD-Mall-002 |  | 商城功能界面测试 | 进入商城界面查看是否正确 | 1.背包是否有“热销”、“角色”、“神宠”、“其它”、“礼包”5个分栏 2.各个分栏显示物品是否对应 3.图标、描述以及所需消耗的魔晶和星币是否正确 4.翻页是否正常 5.点击“黑市”能否进入 | pass
ZSD-Mall-003 | 关联模块 | 获取魔晶、兑换星币 | 分别进入获取魔晶、兑换星币 | 充值获得魔晶，购买获得星币 | pass
ZSD-Mall-004 | 网络 | 断网后是否可以正常购买物品，进入黑市 | 断开网络后，购买商城中的物品，点击“黑市”按钮 | 可以正常购买，进入黑市后无法显示内容。 | pass
ZSD-Role-001 | 角色功能 | “角色”图标位置与功能入口测试 | 进入游戏并成功创建一个人物 | 1多次退出然后重新登陆游戏对比位置的变化与否 | Pass
ZSD-Role-002 | 关联模块 | 角色元素属性功能 | 处于点击“修改”图标之后 | 1先观察元素“修改”图标 2每点击“修改”图标后，再点击“关闭”图标返回上一级菜单 3重复步骤2 | Pass
ZSD-Role-003 |  | 角色元素属性修改功能 | 处于点击“修改”图标之后，跳出元素转变界面 | 1多次回到上级菜单和进入元素转变界面 2点击所有属性图标 3点击确认修改成某另一属性 4确认使用所需转化道具 5点击获得转化所需道具 6重复步骤1~4 | Pass
ZSD-Role-004 |  | 角色洗点功能 | 处于角色展示画面 | 1点击“洗点”图标进入下一菜单 2点击“使用”图标进入下一菜单 3重复步骤1和2 4点击“获得”图标 | Pass
ZSD-Role-005 |  | 角色加点功能 | 处于角色每升一级画面 | 1记录上一级人物的各项属性值 2记录每升一级的人物各项属性值（在加点前） 3对比加点后人物各项属性值与加点前、升级前的数值变化 4重复步骤1~3 | Pass
ZSD-Role-006 | 网络 | 测试包含以上所有功能 | 在无网络的情况下测试以上功能 | 步骤参考以上测试步骤 | Pass
ZSD-Mail-001 | 邮箱功能 | 邮箱功能入口测试 | 在主界面点击信封图标之后 | 1点击信封图标 | Bug-A | 无任何邮件
|  | 邮箱界面布局 | 在主界面点击信封图标之后 | 1点击信封图标 2查看布局 | Bug-A | 无任何邮件
ZSD-Mail-002 | 关联模块 | 邮箱邮件读取与查询 | 在主界面点击信封图标之后 | 1点击信封图标 2查看邮件 3提取附件 | Bug-A | 无任何邮件
ZSD-Lottery-001 | 抽奖功能 | 抽奖功能入口测试 | 在主界面点击“抽奖”图标之后 | 1在主界面点击抽奖图标 | Pass
ZSD-Lottery-002 |  | 抽奖界面布局测试 | 在主界面点击“抽奖”图标之后 | 1在主界面点击抽奖图标 2观察并记录界面布局 3对比布局是否存在差异 4重复步骤1~3 | Pass
ZSD-Lottery-003 | 关联模块 | “单次抽奖”与“10连抽” | 在主界面点击“抽奖”图标之后 | 1点击单次抽奖 2点击10连抽 | Pass
ZSD-Lottery-004 | 网络 | “单次抽奖”与“10连抽” | 在主界面点击“抽奖”图标之后 | 1点击进入抽奖界面 2依次进行单次抽奖和10连抽
ZSD-Friend-001 | 好友功能 | 好友功能入口测试 | 在主界面点击“好友”按钮 | 1、在主界面点击好友按钮 2、在弹出的二级菜单中点击好友按钮 | Pass
ZSD-Friend-002 |  | 好友界面布局测试 | 在主界面点击“好友”按钮之后 | 1、进入好友界面查看界面布局是否正确 | Pass
ZSD-Friend-003 | 关联模块 | 添加好友界面测试 | 无任何好友时进入好友页面布局后 | 1依次点击每个图标，查看相应结果 | Pass
ZSD-Friend-004 | 网络 | 添加好友界面手动搜索添加好友测试 | 无任何好友时进入好友页面布局后 |  | Pass | 未成功添加一位好友
ZSD-Friend-005 | 存储 | 添加好友界面手动搜索添加好友测试 | 无任何好友时进入好友页面布局后 |  | Pass | 未成功添加一位好友
张凌青
ZSD_Log_001 | 日志功能 | 日志功能入口测试 | 在主菜单界面点击日志按钮 | 点击进入日志界面 | Pass
ZSD_Log_002 |  | 日志功能界面布局测试 | 进入日志界面查看界面布局是否正确 | 日志界面从左到右分别显示为活跃度、任务、排行榜 | Pass
ZSD_Log_003 | 关联模块 | 活跃度界面测试 | 点击活跃度按钮查看已完成任务是否有记录 | 目标完成有记录，领取成功活跃度数有增加 | Pass
|  | 任务进度界面测试 | 查看任务是否有记录，任务成功是否有奖励 | 任务完成有记录，达到所要目标数可领取奖励，并增加一颗星星 | Pass
|  | 排行榜查看测试 | 分别在有网络跟无网络情况下测试 | 在有网络情况下，排行榜能准确显示充值、消费、战斗三大排行情况,能够显示“我”的排行;在无网络情况下会提示无网络并且不能显示排行榜内容 | Pass